| Fiche Objectif du projet : Modèles financiers d’agents multi-échelles |  |
| --- | --- |
| Nom des équipiers : Marc Burghgraeve, Guillaume Clavier--Fremond, Nathan Difraja, Raphaël Henriot, Arnaud Scordel Date de mise à jour : 10/03/2026 |  |
| Finalité ultime Contribuer à une meilleure compréhension de la stabilité des systèmes financiers globaux dans le temps et à la gestion des risques systémiques. | Mission reformulée Objectif(s) de la mission : Généraliser et étudier des modèles de marchés financiers formés d’agents artificiels en intégrant des simulations numériques et des approches analytiques. Livrables principaux : Code source sous forme de Notebook, rapport d’étude détaillé Indicateurs de réussite (SMART : Specific, Measurable, Attainable, Relevant, Time bound) : Le modèle arrive à créer des dynamiques complexes (bulles, crashs), bonne compréhension des échelles de temps et justification des choix réalisés. On pourra mesurer les indices de Hurst, la sensibilité aux paramètres. |
| Finalités possibles de la mission 4. Calibrer le nouveau modèle incluant les échelles de temps. 3. Identifier les précurseurs statistiques de krachs boursiers liés aux interactions multi-échelles. 2. Identifier les seuils de basculement vers l’instabilité dynamique. 1. Caractériser l’influence de l’hétérogénéité des temps de réaction sur la stabilité d’un marché artificiel. |  |
| Fond du problème Les marchés réels sont composés d'agents très hétérogènes (moyens, formation, fortune, aversion au risque). L'écart à la situation désirée réside dans la difficulté des modèles classiques à capturer l'instabilité générée spécifiquement par le mélange des échelles de temps de réaction. | Cadre Client (demandeur) : Damien Challet (enseignant-chercheur) Autres parties prenantes : Équipe pédagogique du pole projet P15. Périmètre (Le champ de la mission : ce qui en fait partie, ce qui n’en fait pas partie) : Inclus : Modèles d'agents artificiels, mélange d'échelles de temps, stabilité dynamique. Exclus : Modélisation de carnet d'ordres complet Contraintes (délais, budget, éléments préimposés, degrés de liberté, …) : Délai : jusque début juin 2026. Equipe : 5 élèves Critères de choix des solutions, si applicable (Les critères de choix entre plusieurs solutions permettant d’atteindre l’objectif en respectant les contraintes) : Modèle le plus naturel, le plus proche de la réalité. |
| Causes du problème L'hétérogénéité des échelles de temps des agents présents sur les marchés financiers (distribution des temps de réaction) modifie la dynamique de groupe de manière complexe (fait avéré). |  |

Pour le devoir : Expliquez comment votre échange avec le client ou l’encadrant vous a permis de faire évoluer votre compréhension du projet, votre niveau d’ambition, …Précisez les éventuelles difficultés rencontrées :

L’encadrant (M. Challet) a volontairement laissé les objectifs du sujet un peu flous pour que nous puissions vraiment nous rapprocher le plus possible de la recherche pure. Au fil des échanges le sujet a pu se préciser un peu plus car nous avancions (dans plusieurs directions, et il n’y a pas forcément de « bonne » direction). Mais nous avions donc du mal à nous projeter loin dans le projet car nous avancions à tâtons.